Отчет

о выполнении Плана реализации муниципальной программы

Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

по состоянию на 01 .01.2025 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с принятым Планом реализации | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации Рамонского муниципального района, иной главный распорядитель средств бюджета района), Ф.И.О., должность исполнителя) | Код бюджетной классификации (в соответствии с решением СНД о бюджете района ) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в соответствии с решением СНД о бюджете района, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Уровень освоения бюджетных ассигнований (%) <1> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | поквартальный кассовый план на отчетную дату |  |  |  | Кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения и решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий, повышение эффективности деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления сельского поселения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: | 914 | 41566,98 | 34,05 | 14203,18 | 27329,75 | 41566,98 | 34,05 | 14203,18 | 27329,75 | 100 | 0 | 100 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91401046100000000000 | 41566,98 | 34,05 | 14203,18 | 27329,75 | 41566,98 | 34,05 | 14203,18 | 27329,75 | 100 | 0 | 100 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 4059,56 | 34,05 | 18,75 | 4006,77 | 4059,56 | 34,05 | 18,75 | 4006,77 | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91401046110000000000 | 4059,56 | 34,05 | 18,75 | 4006,77 | 4059,56 | 34,05 | 18,75 | 4006,77 | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1346,50 | 0 | 18,75 | 1327,75 | 1346,50 | 0 | 18,75 | 1327,75 | 98 | 0 | 100 | 98 |
|  |  |  | ГРБС | 91401046110192010121 | 509,54 | 0 | 0 | 509,54 | 509,54 | 0 | 0 | 509,54 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010121 | 1,99 | 0 | 0 | 1,99 | 1,99 | 0 | 0 | 1,99 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010129 | 152,15 | 0 | 0 | 152,15 | 152,15 | 0 | 0 | 152,15 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010242 | 19,00 | 0 | 0 | 19,00 | 19,00 | 0 | 0 | 19,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010242 | 6,49 | 0 | 0 | 6,49 | 6,49 | 0 | 0 | 6,49 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010242 | 34,90 | 0 | 0 | 34,90 | 34,90 | 0 | 0 | 34,90 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010242 | 3,22 | 0 | 0 | 3,22 | 3,22 | 0 | 0 | 3,22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 7,84 | 0 | 0 | 7,84 | 7,84 | 0 | 0 | 7,84 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 12,27 | 0 | 0 | 12,27 | 12,27 | 0 | 0 | 12,27 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 0,97 | 0 | 0 | 0,97 | 0,97 | 0 | 0 | 0,97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 5,93 | 0 | 0 | 5,93 | 5,93 | 0 | 0 | 5,93 | 25 | 0 | 0 | 25 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 109,21 | 0 | 0 | 109,21 | 109,21 | 0 | 0 | 109,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 34,88 | 0 | 0 | 34,88 | 34,88 | 0 | 0 | 34,88 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 2,09 | 0 | 0 | 2,09 | 2,09 | 0 | 0 | 2,09 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010247 | 61,14 | 0 | 0 | 61,14 | 61,14 | 0 | 0 | 61,14 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010853 | 0,73 | 0 | 0 | 0,73 | 0,73 | 0 | 0 | 0,73 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192030121 | 294,27 | 0 | 14,40 | 294,27 | 294,27 | 0 | 14,40 | 294,27 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192030121 | 1,37 | 0 | 0 | 1,37 | 1,37 | 0 | 0 | 1,37 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 91401046110192030129 | 88,50 | 0 | 4,35 | 84,16 | 88,50 | 0 | 4,35 | 84,16 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Расходы на выполнение других расходных обязательств администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 2548,96 | 0 | 0 | 2548,96 | 2548,96 | 0 | 0 | 2548,96 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91401136110290200242 | 0,98 | 0 | 0 | 0,98 | 0,98 | 0 | 0 | 0,98 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200242 | 0,65 | 0 | 0 | 0,65 | 0,65 | 0 | 0 | 0,65 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200242 | 74,53 | 0 | 0 | 74,53 | 74,53 | 0 | 0 | 74,53 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200242 | 21,25 | 0 | 0 | 21,25 | 21,25 | 0 | 0 | 21,25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 0,52 | 0 | 0 | 0,52 | 0,52 | 0 | 0 | 0,52 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 107,66 | 0 | 0 | 107,66 | 107,66 | 0 | 0 | 107,66 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 464,16 | 0 | 0 | 464,16 | 464,16 | 0 | 0 | 464,16 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 3,71 | 0 | 0 | 3,71 | 3,71 | 0 | 0 | 3,71 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 515,51 | 0 | 0 | 515,51 | 515,51 | 0 | 0 | 515,51 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 3,63 | 0 | 0 | 3,63 | 3,63 | 0 | 0 | 3,63 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 1,58 | 0 | 0 | 1,58 | 1,58 | 0 | 0 | 1,58 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200247 | 1,24 | 0 | 0 | 1,24 | 1,24 | 0 | 0 | 1,24 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200853 | 1298,38 | 0 | 0 | 1298,38 | 1298,38 | 0 | 0 | 1298,38 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 34,05 | 34,05 | 0 | 0 | 34,05 | 34,05 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 91402036110351180121 | 23,61 | 23,61 | 0 | 0 | 23,61 | 23,61 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91402036110351180129 | 7,13 | 7,13 | 0 | 0 | 7,13 | 7,13 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91402036110351180244 | 3,30 | 3,30 | 0 | 0 | 3,30 | 3,30 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Управление резервным фондом администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 130,00 | 0 | 0 | 130,00 | 130,00 | 0 | 0 | 130,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91410016110590470312 | 130,00 | 0 | 0 | 130,00 | 130,00 | 0 | 0 | 130,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Резервный фонд администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 91401116110620570870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Защита населения и территории Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 100,73 | 0 | 2,75 | 100,73 | 0 | 2,75 | 97,98 | 100,73 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91403106100000000000 | 100,73 | 0 | 2,75 | 100,73 | 0 | 2,75 | 97,98 | 100,73 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 100,73 | 0 | 2,75 | 97,98 | 100,73 | 0 | 2,75 | 97,98 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91403106120191430244 | 2,75 | 0 | 2,75 | 0 | 2,75 | 0 | 2,75 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
|  |  |  |  | 91403106120191430244 | 42,72 | 0 | 0 | 42,72 | 42,72 | 0 | 0 | 42,72 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91403106120191430244 | 1,34 | 0 | 0 | 1,34 | 1,34 | 0 | 0 | 1,34 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 91403106120191430633 | 53,92 | 0 | 0 | 53,92 | 53,92 | 0 | 0 | 53,92 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство и реконструкция объектов | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 9745,45 | 0 | 2833,58 | 6911,87 | 9745,45 | 0 | 2833,58 | 6911,87 | 100 | 0 | 100 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 914040961300000000000 | 9745,45 | 0 | 2833,58 | 6911,87 | 9745,45 | 0 | 2833,58 | 6911,87 | 100 | 0 | 100 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования, строительство, ремонт, содержание дорог и мостов в границах поселений | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 9745,45 | 0 | 2833,58 | 6911,87 | 9745,45 | 0 | 2833,58 | 6911,87 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91404096130191290244 | 6166,16 | 0 | 0 | 6166,16 | 6166,16 | 0 | 0 | 6166,16 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91404096130191290244 | 451,41 | 0 | 0 | 451,41 | 451,41 | 0 | 0 | 451,41 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91404096130191290244 | 41,48 | 0 | 0 | 41,48 | 41,48 | 0 | 0 | 41,48 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91404096130191290244 | 113,74 | 0 | 0 | 113,74 | 113,74 | 0 | 0 | 113,74 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения | 914040961301S8850244 | 2972,65 | 0 | 2833,58 | 139,08 | 2972,65 | 0 | 2833,58 | 139,08 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Мероприятия по передаче полномочий по строительству, ремонту, содержанию дорог и мостов общего пользования в границах поселений | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.12 | Основное мероприятие "Расходы на реализацию проектов по поддержке местных инициатив в границах Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области" | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 26321,05 | 0 | 11348,11 | 14972,94 | 26321,05 | 0 | 11348,11 | 14972,94 | 100 | 0 | 100 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 914050261400000000000 | 26321,05 | 0 | 11348,11 | 14972,94 | 26321,05 | 0 | 11348,11 | 14972,94 | 100 | 0 | 100 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Мероприятия по содержанию системы уличного освещения | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 638,74 | 0 | 17,93 | 620,81 | 638,74 | 0 | 17,93 | 620,81 | 100 | 0 | 100 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91405036140194220244 | 388,63 | 0 | 0 | 375,00 | 388,63 | 0 | 0 | 375,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140194220244 | 19,72 | 0 | 0 | 19,72 | 19,72 | 0 | 0 | 19,72 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140194220244 | 148,07 | 0 | 0 | 148,07 | 148,07 | 0 | 0 | 148,07 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140194220247 | 56,68 | 0 | 0 | 56,68 | 56,68 | 0 | 0 | 56,68 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 914050361401S8670247 | 25,63 | 0 | 17,93 | 7,70 | 25,63 | 0 | 17,93 | 7,70 | 100 | 0 | 100 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Расходы Горожанского сельского поселения на содержание, капитальный и текущий ремонт объектов в области жилищно-коммунального хозяйства | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1665,50 | 0 | 0 | 1474,83 | 1665,50 | 0 | 0 | 1474,83 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91405026140294210244 | 72,20 | 0 | 0 | 72,20 | 72,20 | 0 | 0 | 72,20 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405026140294210244 | 27,63 | 0 | 0 | 27,63 | 27,63 | 0 | 0 | 27,63 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405026140294210813 | 1375,00 | 0 | 0 | 1375,00 | 1375,00 | 0 | 0 | 1375,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 | Субвенция Горожанского сельского поселения на выполнение передаваемых полномочий по осуществлению муниципального жилищного контроля на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.4 | Основное мероприятие «Повышение общего уровня благоустройства поселений» | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 8087,01 | 0 | 0 | 8087,01 | 8087,01 | 0 | 0 | 8087,01 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91405036140494250244 | 3,45 | 0 | 0 | 3,45 | 3,45 | 0 | 0 | 3,45 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 7064,27 | 0 | 0 | 7064,27 | 7064,27 | 0 | 0 | 7064,27 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 528,04 | 0 | 0 | 528,04 | 528,04 | 0 | 0 | 528,04 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 4,36 | 0 | 0 | 4,36 | 4,36 | 0 | 0 | 4,36 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 295,98 | 0 | 0 | 295,98 | 295,98 | 0 | 0 | 295,98 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 86,87 | 0 | 0 | 86,87 | 86,87 | 0 | 0 | 86,87 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 56,79 | 0 | 0 | 56,79 | 56,79 | 0 | 0 | 56,79 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140494250245 | 9,74 | 0 | 0 | 9,74 | 9,74 | 0 | 0 | 9,74 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140494250247 | 74,40 | 0 | 0 | 74,40 | 74,49 | 0 | 0 | 74,49 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.5 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно - коммунального хозяйства | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.6 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 12594,15 | 0 | 11330,17 | 1263,98 | 12594,15 | 0 | 11330,17 | 1263,98 | 100 | 0 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 914050161406S8600412 | 12594,15 | 0 | 11330,17 | 1263,98 | 12594,15 | 0 | 11330,17 | 1263,98 | 100 | 0 | 100 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.7 | Основное мероприятие "Содержание, капитальный и текущий ремонт объектов в области жилищно-коммунального хозяйства" | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.8 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий поселений | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.9 | Мероприятия по подготовке и проведению празднования памятных дат | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.10 | Основное мероприятие "Приобретение коммунальной техники за счет средств бюджетов" | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 3302,74 | 0 | 0 | 3302,74 | 3302,74 | 0 | 0 | 3302,74 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91405026141098620244 | 69,17 | 0 | 0 | 69,17 | 69,17 | 0 | 0 | 69,17 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405026141098620244 | 3176,90 | 0 | 0 | 3176,90 | 3176,90 | 0 | 0 | 3176,90 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405026141098620244 | 56,66 | 0 | 0 | 56,66 | 56,66 | 0 | 0 | 56,66 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.11 | Основное мероприятие "Передача полномочий по обеспечению ремонта объектов теплоснабжения" | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.12 | Основное мероприятие "Реализация проектов по поддержке местных инициатив на территории поселения в рамках развития инициативного бюджетирования" | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Развитие культуры Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1340,19 | 0 | 0 | 1340,19 | 1340,19 | 0 | 0 | 1340,19 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 914080161500000000000 | 1340,19 | 0 | 0 | 1340,19 | 1340,19 | 0 | 0 | 1340,19 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 91408016150194110540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 | Мероприятия по содержанию объектов культуры сельского поселения | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3 | Основное мероприятие "Передача полномочий по обеспечению выплаты заработной платы работникам учреждений культуры" | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 699,90 | 0 | 0 | 699,90 | 699,90 | 0 | 0 | 699,90 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91408016150394110540 | 699,90 | 0 | 0 | 699,90 | 699,90 | 0 | 0 | 699,90 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4 | Организация культурного досуга населения | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 640,29 | 0 | 0 | 686,25 | 640,29 | 0 | 0 | 686,25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91408016150494260242 | 31,04 | 0 | 0 | 31,04 | 31,04 | 0 | 0 | 31,04 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260242 | 1,21 | 0 | 0 | 1,21 | 1,21 | 0 | 0 | 1,21 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260242 | 9,87 | 0 | 0 | 9,87 | 9,87 | 0 | 0 | 9,87 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260242 | 4,86 | 0 | 0 | 4,86 | 4,86 | 0 | 0 | 4,86 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 32,27 | 0 | 0 | 32,27 | 32,27 | 0 | 0 | 32,27 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 73,21 | 0 | 0 | 73,21 | 73,21 | 0 | 0 | 73,21 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 365,31 | 0 | 0 | 365,31 | 365,31 | 0 | 0 | 365,31 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 69,26 | 0 | 0 | 69,26 | 69,26 | 0 | 0 | 69,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 1,43 | 0 | 0 | 1,43 | 1,43 | 0 | 0 | 1,43 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260247 | 51,81 | 0 | 0 | 51,81 | 51,81 | 0 | 0 | 51,81 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | Развитие физической культуры и спорта в Горожанском сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание условий, обеспечивающих возможность жителям сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914110261600000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | 914110261600000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.2 | "Передача полномочий по обеспечению выплаты заработной платы работникам физической культуры и спорта" | Создание условий, обеспечивающих возможность жителям сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 | Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникшие в результате решений, принятых органами власти другого уровня | Внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения межбюджетных трансфертов. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.1 | Обслуживание муниципального долга | Внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения межбюджетных трансфертов. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация о расходах местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района  Воронежской области по состоянию на 01 января 2025 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 166267,92 | 166267,92 | 166112,83 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 16238,26 | 16238,26 | 16235,00 |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 5385,99 | 5385,99 | 5385,74 |
| Основное мероприятие 1.2 | Выполнение других расходных обязательств администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 10195,84 | 10195,84 | 10192,84 |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 136,18 | 136,18 | 136,18 |
| Основное мероприятие 1.4 | Управление резервным фондом администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 520,24 | 520,24 | 520,24 |
| Основное мероприятие 1.6 | Резервный фонд администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Защита населения и территории Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 402,91 | 402,91 | 402,91 |
| Основное мероприятие 2.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 402,91 | 402,91 | 402,91 |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство и реконструкция объектов | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 38981,80 | 38981,80 | 38981,80 |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования, строительство, ремонт, содержание дорог и мостов в границах поселений | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 38981,80 | 38981,80 | 38981,80 |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3 | Мероприятия по передаче полномочий по строительству, ремонту, содержанию дорог и мостов общего пользования в границах поселений | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.4 | Мероприятия по обеспечению комплексного развития сельских территорий | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.12 | Основное мероприятие "Расходы на реализацию проектов по поддержке местных инициатив в границах Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области" | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 105284,19 | 105284,19 | 105132,35 |
| Основное мероприятие 4.1 | Мероприятия по содержанию системы уличного освещения | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 2554,96 | 2554,96 | 2554,96 |
| Основное мероприятие 4.2 | Расходы Горожанского сельского поселения на содержание, капитальный и текущий ремонт объектов в области жилищно-коммунального хозяйства | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 6662,01 | 6662,01 | 6662,01 |
| Основное мероприятие 4.3 | Субвенция Горожанского сельского поселения на выполнение передаваемых полномочий по осуществлению муниципального жилищного контроля на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.4 | Основное мероприятие «Повышение общего уровня благоустройства поселений» | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 32479,64 | 32479,64 | 32348,03 |
| Основное мероприятие 4.5 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно - коммунального хозяйства | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.6 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 50376,61 | 50376,61 | 50356,39 |
| Основное мероприятие 4.7 | Основное мероприятие "Содержание, капитальный и текущий ремонт объектов в области жилищно-коммунального хозяйства" | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.8 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий поселений | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.9 | Мероприятия по подготовке и проведению празднования памятных дат | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.10 | Основное мероприятие "Приобретение коммунальной техники за счет средств бюджетов" | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 13210,96 | 13210,96 | 1320,96 |
| Основное мероприятие 4.11 | Основное мероприятие "Передача полномочий по обеспечению ремонта объектов теплоснабжения" | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.12 | Основное мероприятие "Реализация проектов по поддержке местных инициатив на территории поселения в рамках развития инициативного бюджетирования" | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 | Развитие культуры Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 5360,75 | 5360,75 | 5360,75 |
| Основное мероприятие 5.1 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.2 | Мероприятия по содержанию объектов культуры сельского поселения | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.3 | Основное мероприятие "Передача полномочий по обеспечению выплаты заработной платы работникам учреждений культуры" | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 2799,60 | 2799,60 | 2799,60 |
| Основное мероприятие 5.4 | "Организация культурного досуга населения | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 2561,15 | 2561,15 | 2561,15 |
| Подпрограмма 6 | Развитие физической культуры и спорта в Горожанского сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6.2 | "Передача полномочий по обеспечению выплаты заработной платы работникам физической культуры и спорта" | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 7 | Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникшие в результате решений, принятых органами власти другого уровня | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 7.1 | Обслуживание муниципального долга | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |

Отчёт о кассовых расходах  бюджета Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области на реализацию муниципальных программ  по состоянию на 01 января 2025 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы бюджета Комсомольского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области за отчётный год, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исполнитель мероприятия, Ф.И.О., должность исполнителя) | РзПз | ЦСР | ВР | лимит на год <1> | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения. | 0104 | 6100000000 | 000 | 166267,92 | 41566,98 | 166112,83 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения. | 0104 | 6100000000 | 000 | 166267,92 | 41566,98 | 166112,83 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения. | 0104 | 6100000000 | 000 | 16238,26 | 4059,56 | 16235,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения. | 0104 | 6100000000 | 000 | 16238,26 | 4059,56 | 16235,00 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения. | 0104 | 6110192010 | 000 | 5385,99 | 1346,50 | 5385,99 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения. | 0104 | 6110192010 | 000 | 5385,99 | 1346,50 | 5385,99 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Выполнение других расходных обязательств администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения. | 0113 | 6110290200 | 000 | 10195,84 | 2548,96 | 10192,84 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения. | 0113 | 6110290200 | 000 | 10195,84 | 2548,96 | 10192,84 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения. | 0203 | 6110351180 | 000 | 136,18 | 34,05 | 136,18 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В - глава сельского поселения. | 0203 | 6110351180 | 000 | 136,18 | 34,05 | 136,18 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Управление резервным фондом администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  | 1001 | 6110590470 | 000 | 520,24 | 130,06 | 520,24 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 1001 | 6110590470 | 000 | 520,24 | 130,06 | 520,24 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Резервный фонд администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  | 0111 | 6110620570870 | 200 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0111 | 6110620570870 | 200 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Защита населения и территории Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0310 | 6100000000 | 000 | 402,91 | 100,73 | 402,91 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0310 | 6100000000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0310 | 6120191430 | 200 | 402,91 | 100,73 | 402,91 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0310 | 6120191430 | 200 | 402,91 | 100,73 | 402,91 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство и реконструкция объектов | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | 0409 | 61300000000 | 000 | 38981,80 | 9745,45 | 38981,80 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения | 0409 | 61300000000 | 000 | 38981,80 | 9745,45 | 38981,80 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования, строительство, ремонт, содержание дорог и мостов в границах поселений | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0409 | 6130191290 | 000 | 38981,80 | 9745,45 | 38981,80 |
|  |  |  |  | 0409 | 61301S8850 | 000 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0409 | 6130191290 | 000 | 38981,80 | 9745,45 | 38981,80 |
|  |  |  |  | 0409 | 61301S8850 | 000 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Мероприятия по передаче полномочий по строительству, ремонту, содержанию дорог и мостов общего пользования в границах поселений | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 | Мероприятия по обеспечению комплексного развития сельских территорий | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.12 | Основное мероприятие "Расходы на реализацию проектов по поддержке местных инициатив в границах Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области" | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0502 | 6140000000 | 000 | 105284,19 | 26321,05 | 105132,35 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0502 | 6140000000 | 000 | 105284,19 | 26321,05 | 105132,35 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Мероприятия по содержанию системы уличного освещения | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | 0503 | 6140194220 | 000 | 2554,96 | 638,74 | 2554,96 |
|  |  |  |  | 0503 | 61401S8670 | 000 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0503 | 6140194220 | 000 | 2554,96 | 638,74 | 2554,96 |
|  |  |  |  | 0503 | 6140194220 | 000 |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Расходы Горожанского сельского поселения на содержание, капитальный и текущий ремонт объектов в области жилищно-коммунального хозяйства | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0503 | 6140294210 | 000 | 6662,01 | 1665,50 | 6662,01 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0503 | 6140294210 | 000 | 6662,01 | 1665,50 | 6662,01 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 | Субвенция Горожанского сельского поселения на выполнение передаваемых полномочий по осуществлению муниципального жилищного контроля на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.4 | Основное мероприятие «Повышение общего уровня благоустройства поселений» | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0503 | 6140494250 | 000 | 32479,64 | 8119,91 | 32348,03 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0503 | 6140494250 | 000 | 32479,64 | 8119,91 | 32348,03 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.5 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно - коммунального хозяйства | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.6 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0501 | 61406S9330412 | 200 | 50376,61 | 12594,15 | 50356,39 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0501 | 61406S9330412 | 200 | 50376,61 | 12594,15 | 50356,39 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.7 | Основное мероприятие "Содержание, капитальный и текущий ремонт объектов в области жилищно-коммунального хозяйства" | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.8 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий поселений | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.9 | Мероприятия по подготовке и проведению празднования памятных дат | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.9 | Мероприятия по подготовке и проведению празднования памятных дат | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.10 | Основное мероприятие "Приобретение коммунальной техники за счет средств бюджетов" | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0502 | 6141098620244 | 200 | 13210,96 | 3302,74 | 13210,96 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0502 | 6141098620244 | 200 | 13210,96 | 3302,74 | 13210,96 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.11 | Основное мероприятие "Передача полномочий по обеспечению ремонта объектов теплоснабжения" ды | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.12 | Основное мероприятие "Реализация проектов по поддержке местных инициатив на территории поселения в рамках развития инициативного бюджетирования" | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Развитие культуры Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0801 | 61500000000 | 000 | 5360,75 | 1340,19 | 5360,75 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0801 | 61500000000 | 000 | 5360,75 | 1340,19 | 5360,75 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 | Мероприятия по содержанию объектов культуры сельского поселения | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3 | Основное мероприятие "Передача полномочий по обеспечению выплаты заработной платы работникам учреждений культуры" | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0801 | 6150394110540 | 200 | 2799,60 | 699,90 | 2799,60 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0801 | 6150394110540 | 200 | 2799,60 | 699,90 | 2799,60 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4 | "Организация культурного досуга населения | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0801 | 6150494260 | 200 | 2561,15 | 640,29 | 2561,15 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0801 | 6150494260 | 200 | 2561,15 | 640,29 | 2561,15 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | Развитие физической культуры и спорта в Горожанского сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.2 | "Передача полномочий по обеспечению выплаты заработной платы работникам физической культуры и спорта" | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 | Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникшие в результате решений, принятых органами власти другого уровня | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 4сновное мероприятие 7.1 | Обслуживание муниципального долга | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |

<1>Предусмотрено решением о бюджете Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области на конец отчётного периода.