Приложение 11

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Горожанского сельского поселения

Рамонского муниципального района

Воронежской области

Отчет

о выполнении Плана реализации муниципальной программы

Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

по состоянию на _____01 .04.2025__ года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с принятым Планом реализации | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации Рамонского муниципального района, иной главный распорядитель средств бюджета района), Ф.И.О., должность исполнителя) | Код бюджетной классификации (в соответствии с решением СНД о бюджете района ) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в соответствии с решением СНД о бюджете района, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Уровень освоения бюджетных ассигнований (%) <1> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | поквартальный кассовый план на отчетную дату |  |  |  | Кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения и решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий, повышение эффективности деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления сельского поселения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: | 914 | 23583,23 | 40,75 | 5665,73 | 17193,62 | 12603,45 | 25,91 | 3905,42 | 8672,12 | 68 | 63 | 63 | 50 |
|  |  |  | ГРБС | 91401046100000000000 | 23583,23 | 40,75 | 5665,73 | 17193,62 | 12603,45 | 25,91 | 3905,42 | 8672,12 | 68 | 63 | 63 | 50 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 2504,30 | 40,75 | 0 | 2463,55 | 1367,65 | 25,91 | 0 | 1341,74 | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91401046110000000000 | 2504,30 | 40,75 | 0 | 2463,55 | 1367,65 | 25,91 | 0 | 1341,74 | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1635,00 | 0 | 0 | 1635,00 | 958,66 | 0 | 0 | 958,66 | 58 | 0 | 100 | 58 |
|  |  |  | ГРБС | 91401046110192010121 | 603,69 | 0 | 0 | 603,69 | 462,30 | 0 | 0 | 462,30 | 76 | 0 | 0 | 76 |
|  |  |  |  | 91401046110192010121 | 0,55 | 0 | 0 | 0,55 | 0,55 | 0 | 0 | 0,55 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010129 | 182,25 | 0 | 0 | 182,25 | 139,81 | 0 | 0 | 139,81 | 76 | 0 | 0 | 76 |
|  |  |  |  | 91401046110192010242 | 26,50 | 0 | 0 | 26,50 | 19,78 | 0 | 0 | 19,78 | 74 | 0 | 0 | 74 |
|  |  |  |  | 91401046110192010242 | 8,75 | 0 | 0 | 8,75 | 8,74 | 0 | 0 | 8,74 | 99 | 0 | 0 | 99 |
|  |  |  |  | 91401046110192010242 | 12,50 | 0 | 0 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 13,75 | 0 | 0 | 13,75 | 13,75 | 0 | 0 | 13,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 143,40 | 0 | 0 | 143,40 | 12,70 | 0 | 0 | 12,70 | 8 | 0 | 0 | 8 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 3,75 | 0 | 0 | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 1,35 | 0 | 0 | 1,35 | 1,35 | 0 | 0 | 1,35 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 149,75 | 0 | 0 | 149,75 | 100,85 | 0 | 0 | 100,85 | 67 | 0 | 0 | 67 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 57,50 | 0 | 0 | 57,50 | 22,37 | 0 | 0 | 22,37 | 38 | 0 | 0 | 38 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 2,50 | 0 | 0 | 2,50 | 2,24 | 0 | 0 | 2,24 | 89 | 0 | 0 | 89 |
|  |  |  |  | 91401046110192010247 | 106,00 | 0 | 0 | 106,00 | 106,00 | 0 | 0 | 106,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010853 | 1,25 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91401046110192030121 | 243,07 | 0 | 0 | 243,07 | 156,58 | 0 | 0 | 156,58 | 64 | 0 | 0 | 64 |
|  |  |  |  | 91401046110192030121 | 4,17 | 0 | 0 | 4,17 | 4,17 | 0 | 0 | 4,17 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192030129 | 74,25 | 0 | 0 | 74,25 | 47,28 | 0 | 0 | 47,25 | 63 | 0 | 0 | 63 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Расходы на выполнение других расходных обязательств администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 619,80 | 0 | 0 | 619,80 | 245,58 | 0 | 0 | 245,58 | 39 | 0 | 0 | 39 |
|  |  |  | ГРБС | 91401136110290200242 | 12,50 | 0 | 0 | 12,50 | 11,70 | 0 | 0 | 11,70 | 93 | 0 | 0 | 93 |
|  |  |  |  | 91401136110290200242 | 5,50 | 0 | 0 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91401136110290200242 | 120,00 | 0 | 0 | 120,00 | 75,28 | 0 | 0 | 75,28 | 62 | 0 | 0 | 62 |
|  |  |  |  | 91401136110290200242 | 317,34 | 0 | 0 | 317,34 | 125,91 | 0 | 0 | 125,91 | 39 | 0 | 0 | 39 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 128,69 | 0 | 0 | 128,69 | 24,78 | 0 | 0 | 24,79 | 19 | 0 | 0 | 19 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 5,75 | 0 | 0 | 5,75 | 5,75 | 0 | 0 | 5,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 26,25 | 0 | 0 | 26,25 | 2,02 | 0 | 0 | 2,02 | 7 | 0 | 0 | 7 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 1,25 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91401136110290200247 | 2,37 | 0 | 0 | 2,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91401136110290200853 | 0,13 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0,13 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 40,75 | 40,75 | 0 | 0 | 25,91 | 25,91 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 91402036110351180121 | 27,65 | 27,65 | 0 | 0 | 16,29 | 16,29 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91402036110351180129 | 8,35 | 8,35 | 0 | 0 | 4,92 | 4,92 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91402036110351180244 | 4,75 | 4,75 | 0 | 0 | 4,70 | 4,70 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Управление резервным фондом администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 137,50 | 0 | 0 | 137,50 | 137,50 | 0 | 0 | 137,50 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91410016110590470312 | 137,50 | 0 | 0 | 137,50 | 137,50 | 0 | 0 | 137,50 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Резервный фонд администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 71,25 | 0 | 0 | 71,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 91401116110620570870 | 71,25 | 0 | 0 | 71,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Защита населения и территории Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 243,80 | 0 | 0 | 243,80 | 114,87 | 0 | 0 | 114,87 | 55 | 0 | 0 | 55 |
|  |  |  | ГРБС | 91403106100000000000 | 243,80 | 0 | 0 | 243,80 | 114,87 | 0 | 0 | 114,87 | 55 | 0 | 0 | 55 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 243,80 | 0 | 0 | 243,80 | 114,87 | 0 | 0 | 114,87 | 55 | 0 | 0 | 55 |
|  |  |  | ГРБС | 91403106120191430244 | 37,50 | 0 | 0 | 37,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91403106120191430633 | 206,30 | 0 | 0 | 206,30 | 114,87 | 0 | 0 | 114,87 | 55 | 0 | 0 | 55 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство и реконструкция объектов | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 5640,55 | 0 | 1760,30 | 3880,25 |  | 0 |  |  | 100 | 0 | 100 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 914040961300000000000 | 5640,55 | 0 | 1760,30 | 3880,25 |  | 0 |  |  | 100 | 0 | 100 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования, строительство, ремонт, содержание дорог и мостов в границах поселений | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 5640,55 | 0 | 1760,30 | 3880,25 | 891,45 | 0 |  | 891,45 | 15 | 0 | 0 | 22 |
|  |  |  |  | 91404096130191290244 | 3506,97 | 0 | 0 | 3506,97 | 662,90 | 0 | 0 | 662,90 | 18 | 0 | 0 | 18 |
|  |  |  |  | 91404096130191290244 | 228,55 | 0 | 0 | 228,55 | 228,55 | 0 | 0 | 228,55 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения | 914040961301SД130244 | 1905,03 | 0 | 176030 | 144,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Мероприятия по передаче полномочий по строительству, ремонту, содержанию дорог и мостов общего пользования в границах поселений | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.12 | Основное мероприятие "Расходы на реализацию проектов по поддержке местных инициатив в границах Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области" | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 13512,11 | 0 | 3905,42 | 9606,68 | 9103,89 | 0 | 3905,42 | 5198,47 | 67 | 0 | 100 | 54 |
|  |  |  | ГРБС | 914050261400000000000 | 13512,11 | 0 | 3905,42 | 9606,68 | 9103,89 | 0 | 3905,42 | 5198,47 | 67 | 0 | 100 | 54 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Мероприятия по содержанию системы уличного освещения | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1395,95 | 0 | 39,50 | 1356,45 | 602,22 | 0 | 39,50 | 562,72 | 100 | 0 | 100 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91405036140194220244 | 1094,63 | 0 | 0 | 1094,63 | 326,00 | 0 | 0 | 326,00 | 29 | 0 | 0 | 29 |
|  |  |  |  | 91405036140194220244 | 25,00 | 0 | 0 | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91405036140194220244 | 2,81 | 0 | 0 | 2,81 | 2,81 | 0 | 0 | 2,81 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140194220244 | 152,56 | 0 | 0 | 152,56 | 152,56 | 0 | 0 | 152,56 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140194220244 | 64,50 | 0 | 0 | 64,50 | 64,40 | 0 | 0 | 64,40 | 99 | 0 | 0 | 99 |
|  |  |  |  | 914050361401S8670247 | 56,45 | 0 | 39,50 | 16,95 | 56,45 | 0 | 39,50 | 16,95 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Расходы Горожанского сельского поселения на содержание, капитальный и текущий ремонт объектов в области жилищно-коммунального хозяйства | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1290,00 | 0 | 0 | 1290,00 | 1253,04 | 0 | 0 | 1253,04 | 97 | 0 | 0 | 97 |
|  |  |  | ГРБС | 91405026140294210244 | 82,85 | 0 | 0 | 82,85 | 48,39 | 0 | 0 | 48,39 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405026140294210244 | 2,50 | 0 | 0 | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91405026140294210244 | 4,65 | 0 | 0 | 4,65 | 4,65 | 0 | 0 | 4,65 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405026140294210813 | 1200,00 | 0 | 0 | 1200,00 | 1200,00 | 0 | 0 | 1200,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 | Субвенция Горожанского сельского поселения на выполнение передаваемых полномочий по осуществлению муниципального жилищного контроля на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.4 | Основное мероприятие «Повышение общего уровня благоустройства поселений» | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 6255,68 | 0 | 0 | 6255,88 | 2678,16 | 0 | 0 | 2678,16 | 42 | 0 | 0 | 42 |
|  |  |  | ГРБС | 91405036140494250244 | 5608,24 | 0 | 0 | 5608,24 | 2273,25 | 0 | 0 | 2273,25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 321,60 | 0 | 0 | 321,60 | 166,78 | 0 | 0 | 166,78 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 165,98 | 0 | 0 | 165,98 | 165,98 | 0 | 0 | 165,98 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 70,00 | 0 | 0 | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140494250245 | 3,40 | 0 | 0 | 3,40 | 3,40 | 0 | 0 | 3,40 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140494250247 | 86,46 | 0 | 0 | 86,46 | 68,75 | 0 | 0 | 68,75 | 79 | 0 | 0 | 79 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.5 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно - коммунального хозяйства | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.6 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 4295,47 | 0 | 3865,92 | 429,55 | 4295,47 | 0 | 3865,92 | 429,55 | 100 | 0 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 914050161406S8600412 | 4295,47 | 0 | 3865,92 | 429,55 | 4295,47 | 0 | 3865,92 | 429,55 | 100 | 0 | 100 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.7 | Основное мероприятие "Содержание, капитальный и текущий ремонт объектов в области жилищно-коммунального хозяйства" | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.8 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий поселений | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.9 | Мероприятия по подготовке и проведению празднования памятных дат | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.10 | Основное мероприятие "Приобретение коммунальной техники за счет средств бюджетов" | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 275,00 | 0 | 0 | 275,00 | 275,00 | 0 | 0 | 275,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91405026141098620244 | 275,00 | 0 | 0 | 275,00 | 275,00 | 0 | 0 | 275,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.11 | Основное мероприятие "Передача полномочий по обеспечению ремонта объектов теплоснабжения" | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.12 | Основное мероприятие "Реализация проектов по поддержке местных инициатив на территории поселения в рамках развития инициативного бюджетирования" | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Развитие культуры Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1682,47 | 0 | 0 | 1682,47 | 1125,59 | 0 | 0 | 1125,59 | 66 | 0 | 0 | 66 |
|  |  |  | ГРБС | 914080161500000000000 | 1682,47 | 0 | 0 | 1682,47 |  | 0 | 0 |  | 66 | 0 | 0 | 66 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 91408016150194110540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 | Мероприятия по содержанию объектов культуры сельского поселения | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3 | Основное мероприятие "Передача полномочий по обеспечению выплаты заработной платы работникам учреждений культуры" | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 904,22 | 0 | 0 | 904,22 | 812,00 | 0 | 0 | 812,00 | 89 | 0 | 0 | 89 |
|  |  |  | ГРБС | 91408016150394110540 | 904,22 | 0 | 0 | 904,22 | 812,00 | 0 | 0 | 812,00 | 89 | 0 | 0 | 89 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4 | Организация культурного досуга населения | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 778,25 | 0 | 0 | 686,25 | 313,59 | 0 | 0 | 313,59 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91408016150494260242 | 36,25 | 0 | 0 | 36,25 | 24,79 | 0 | 0 | 24,79 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260242 | 5,00 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91408016150494260242 | 8,75 | 0 | 0 | 8,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 180,00 | 0 | 0 | 180,00 | 8,55 | 0 | 0 | 8,55 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 115,00 | 0 | 0 | 115,00 | 71,30 | 0 | 0 | 71,30 | 62 | 0 | 0 | 62 |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 315,00 | 0 | 0 | 315,00 | 72,19 | 0 | 0 | 72,19 | 22 | 0 | 0 | 22 |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 50,00 | 0 | 0 | 50,00 | 69,26 | 0 | 0 | 69,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 0,75 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91408016150494260247 | 67,50 | 0 | 0 | 67,50 | 67,50 | 0 | 0 | 67,50 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | Развитие физической культуры и спорта в Горожанском сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание условий, обеспечивающих возможность жителям сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914110261600000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | 914110261600000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.2 | "Передача полномочий по обеспечению выплаты заработной платы работникам физической культуры и спорта" | Создание условий, обеспечивающих возможность жителям сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 | Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникшие в результате решений, принятых органами власти другого уровня | Внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения межбюджетных трансфертов. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.1 | Обслуживание муниципального долга | Внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения межбюджетных трансфертов. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 12

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Горожанского сельского поселения

Рамонского муниципального района

Воронежской области

Информация о расходах местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района  Воронежской области по состоянию на __01 апреля 2025__ года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 94332,94 | 94332,94 | 15193,67 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 10017,20 | 10017,20 | 1559,72 |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 6540,00 | 6540,00 | 1132,85 |
| Основное мероприятие 1.2 | Выполнение других расходных обязательств администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 2479,20 | 2479,20 | 247,58 |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 163,00 | 163,00 | 25,91 |
| Основное мероприятие 1.4 | Управление резервным фондом администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 550,00 | 550,00 | 153,37 |
| Основное мероприятие 1.6 | Резервный фонд администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 285,00 | 285,00 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Защита населения и территории Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 975,20 | 975,20 | 114,87 |
| Основное мероприятие 2.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 975,20 | 975,20 | 114,87 |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство и реконструкция объектов | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 22562,21 | 22562,21 | 1006,82 |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования, строительство, ремонт, содержание дорог и мостов в границах поселений | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 22562,21 | 22562,21 | 1006,82 |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3 | Мероприятия по передаче полномочий по строительству, ремонту, содержанию дорог и мостов общего пользования в границах поселений | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.4 | Мероприятия по обеспечению комплексного развития сельских территорий | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.12 | Основное мероприятие "Расходы на реализацию проектов по поддержке местных инициатив в границах Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области" | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 54048,42 | 54048,42 | 11390,09 |
| Основное мероприятие 4.1 | Мероприятия по содержанию системы уличного освещения | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 5583,80 | 5583,80 | 1079,66 |
| Основное мероприятие 4.2 | Расходы Горожанского сельского поселения на содержание, капитальный и текущий ремонт объектов в области жилищно-коммунального хозяйства | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 5160,00 | 5160,00 | 1666,99 |
| Основное мероприятие 4.3 | Субвенция Горожанского сельского поселения на выполнение передаваемых полномочий по осуществлению муниципального жилищного контроля на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.4 | Основное мероприятие «Повышение общего уровня благоустройства поселений» | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 25022,72 | 25022,72 | 3150,87 |
| Основное мероприятие 4.5 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно - коммунального хозяйства | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.6 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 17181,90 | 17181,90 | 4909,12 |
| Основное мероприятие 4.7 | Основное мероприятие "Содержание, капитальный и текущий ремонт объектов в области жилищно-коммунального хозяйства" | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.8 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий поселений | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.9 | Мероприятия по подготовке и проведению празднования памятных дат | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.10 | Основное мероприятие "Приобретение коммунальной техники за счет средств бюджетов" | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 1100,00 | 1100,00 | 583,44 |
| Основное мероприятие 4.11 | Основное мероприятие "Передача полномочий по обеспечению ремонта объектов теплоснабжения" | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.12 | Основное мероприятие "Реализация проектов по поддержке местных инициатив на территории поселения в рамках развития инициативного бюджетирования" | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 | Развитие культуры Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 6729,90 | 6729,90 | 1122,12 |
| Основное мероприятие 5.1 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.2 | Мероприятия по содержанию объектов культуры сельского поселения | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.3 | Основное мероприятие "Передача полномочий по обеспечению выплаты заработной платы работникам учреждений культуры" | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 3616,90 | 3616,90 | 812,00 |
| Основное мероприятие 5.4 | "Организация культурного досуга населения | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 3616,90 | 3616,90 | 310,12 |
| Подпрограмма 6 | Развитие физической культуры и спорта в Горожанского сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6.2 | "Передача полномочий по обеспечению выплаты заработной платы работникам физической культуры и спорта" | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 7 | Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникшие в результате решений, принятых органами власти другого уровня | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 7.1 | Обслуживание муниципального долга | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |

Приложение 13

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Горожанского сельского поселения

Рамонского муниципального района

Воронежской области

Отчёт о кассовых расходах  бюджета Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области на реализацию муниципальных программ  по состоянию на 01 апреля 2025 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы бюджета Комсомольского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области за отчётный год, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исполнитель мероприятия, Ф.И.О., должность исполнителя) | РзПз | ЦСР | ВР | лимит на год <1> | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения. | 0104 | 6100000000 | 000 | 94332,94 | 23583,23 | 15193,62 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения. | 0104 | 6100000000 | 000 | 94332,94 | 23583,23 | 15193,62 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения. | 0104 | 6100000000 | 000 | 10017,20 | 2504,30 | 1559,72 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения. | 0104 | 6100000000 | 000 | 10017,20 | 2504,30 | 1559,72 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения. | 0104 | 6110192010 | 000 | 6540,00 | 1635,00 | 1132,85 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения. | 0104 | 6110192010 | 000 | 6540,00 | 1635,00 | 1132,85 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Выполнение других расходных обязательств администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения. | 0113 | 6110290200 | 000 | 2479,20 | 619,80 | 247,58 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения. | 0113 | 6110290200 | 000 | 2479,20 | 619,80 | 247,58 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения. | 0203 | 6110351180 | 000 | 163,00 | 40,75 | 25,91 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В - глава сельского поселения. | 0203 | 6110351180 | 000 | 163,00 | 40,75 | 25,91 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Управление резервным фондом администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  | 1001 | 6110590470 | 000 | 550,00 | 137,50 | 153,37 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 1001 | 6110590470 | 000 | 550,00 | 137,50 | 153,37 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Резервный фонд администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  | 0111 | 6110620570870 | 200 | 285,00 | 71,25 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0111 | 6110620570870 | 200 | 285,00 | 71,25 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Защита населения и территории Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0310 | 6100000000 | 000 | 975,20 | 243,80 | 114,87 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0310 | 6100000000 | 000 | 975,20 | 243,80 | 114,87 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0310 | 6120191430 | 200 | 975,20 | 243,80 | 402,91 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0310 | 6120191430 | 200 | 975,20 | 243,80 | 402,91 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство и реконструкция объектов | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | 0409 | 61300000000 | 000 | 22562,21 | 5640,55 | 1006,82 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения | 0409 | 61300000000 | 000 | 22562,21 | 5640,55 | 1006,82 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования, строительство, ремонт, содержание дорог и мостов в границах поселений | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0409 | 6130191290 | 000 | 22562,21 | 5640,55 | 1006,82 |
|  |  |  |  | 0409 | 61301SД130 | 000 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0409 | 6130191290 | 000 | 22562,21 | 5640,55 | 1006,82 |
|  |  |  |  | 0409 | 61301SД130 | 000 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Мероприятия по передаче полномочий по строительству, ремонту, содержанию дорог и мостов общего пользования в границах поселений | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 | Мероприятия по обеспечению комплексного развития сельских территорий | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.12 | Основное мероприятие "Расходы на реализацию проектов по поддержке местных инициатив в границах Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области" | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0502 | 6140000000 | 000 | 54048,42 | 13512,11 | 11390,09 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0502 | 6140000000 | 000 | 54048,42 | 13512,11 | 11390,09 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Мероприятия по содержанию системы уличного освещения | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | 0503 | 6140194220 | 000 | 54048,42 | 13512,11 | 1079,66 |
|  |  |  |  | 0503 | 61401S8670 | 000 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0503 | 6140194220 | 000 | 54048,42 | 13512,11 | 1079,66 |
|  |  |  |  | 0503 | 6140194220 | 000 |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Расходы Горожанского сельского поселения на содержание, капитальный и текущий ремонт объектов в области жилищно-коммунального хозяйства | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0503 | 6140294210 | 000 | 5160,00 | 1290,00 | 1666,99 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0503 | 6140294210 | 000 | 5160,00 | 1290,00 | 1666,99 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 | Субвенция Горожанского сельского поселения на выполнение передаваемых полномочий по осуществлению муниципального жилищного контроля на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.4 | Основное мероприятие «Повышение общего уровня благоустройства поселений» | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0503 | 6140494250 | 000 | 25022,72 | 6255,68 | 3150,87 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0503 | 6140494250 | 000 | 25022,72 | 6255,68 | 3150,87 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.5 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно - коммунального хозяйства | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.6 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0501 | 61406S9330412 | 200 | 17181,90 | 4295,47 | 4909,12 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0501 | 61406S9330412 | 200 | 17181,90 | 4295,47 | 4909,12 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.7 | Основное мероприятие "Содержание, капитальный и текущий ремонт объектов в области жилищно-коммунального хозяйства" | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.8 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий поселений | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.9 | Мероприятия по подготовке и проведению празднования памятных дат | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.10 | Основное мероприятие "Приобретение коммунальной техники за счет средств бюджетов" | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0502 | 6141098620244 | 200 | 1100,00 | 275,00 | 583,44 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0502 | 6141098620244 | 200 | 1100,00 | 275,00 | 583,44 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.11 | Основное мероприятие "Передача полномочий по обеспечению ремонта объектов теплоснабжения" ды | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.12 | Основное мероприятие "Реализация проектов по поддержке местных инициатив на территории поселения в рамках развития инициативного бюджетирования" | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Развитие культуры Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0801 | 61500000000 | 000 | 6729,90 | 1682,47 | 1122,12 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0801 | 61500000000 | 000 | 6729,90 | 1682,47 | 1122,12 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 | Мероприятия по содержанию объектов культуры сельского поселения | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3 | Основное мероприятие "Передача полномочий по обеспечению выплаты заработной платы работникам учреждений культуры" | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0801 | 6150394110540 | 200 | 3616,90 | 904,22 | 812,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0801 | 6150394110540 | 200 | 3616,90 | 904,22 | 812,00 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4 | "Организация культурного досуга населения | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0801 | 6150494260 | 200 | 3113,00 | 778,25 | 310,12 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0801 | 6150494260 | 200 | 3113,00 | 778,25 | 310,12 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | Развитие физической культуры и спорта в Горожанского сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.2 | "Передача полномочий по обеспечению выплаты заработной платы работникам физической культуры и спорта" | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 | Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникшие в результате решений, принятых органами власти другого уровня | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 4сновное мероприятие 7.1 | Обслуживание муниципального долга | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |

<1>Предусмотрено решением о бюджете Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области на конец отчётного периода.