Приложение 11

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Горожанского сельского поселения

Рамонского муниципального района

Воронежской области

Отчет

о выполнении Плана реализации муниципальной программы

Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

по состоянию на _____01 .10.2024__ года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с принятым Планом реализации | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации Рамонского муниципального района, иной главный распорядитель средств бюджета района), Ф.И.О., должность исполнителя) | Код бюджетной классификации (в соответствии с решением СНД о бюджете района ) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в соответствии с решением СНД о бюджете района, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Уровень освоения бюджетных ассигнований (%) <1> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | поквартальный кассовый план на отчетную дату |  |  |  | Кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения и решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий, повышение эффективности деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления сельского поселения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: | 914 | 46172,38 | 34,00 | 18069,11 | 28069,22 | 25154,26 | 34,00 | 5124,59 | 19995,67 | 54 | 0 | 28 | 71 |
|  |  |  | ГРБС | 91401046100000000000 | 46172,38 | 34,00 | 18069,11 | 28069,22 | 25154,26 | 34,00 | 5124,59 | 19995,67 | 54 | 0 | 28 | 71 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 3150,35 | 34,00 | 18,75 | 3097,60 | 2865,91 | 34,00 | 18,75 | 2813,16 | 90 | 100 | 0 | 90 |
|  |  |  | ГРБС | 91401046110000000000 | 3150,35 | 34,00 | 18,75 | 3097,60 | 2865,91 | 34,00 | 18,75 | 2813,16 | 90 | 100 | 0 | 90 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1522,72 | 0 | 18,75 | 1503,97 | 1588,08 | 0 | 18,75 | 1569,33 | 98 | 0 | 100 | 98 |
|  |  |  | ГРБС | 91401046110192010121 | 536,99 | 0 | 0 | 536,99 | 536,99 | 0 | 0 | 536,99 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010121 | 1,75 | 0 | 0 | 1,75 | 1,75 | 0 | 0 | 1,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010129 | 162,75 | 0 | 0 | 162,75 | 162,75 | 0 | 0 | 162,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010242 | 24,00 | 0 | 0 | 24,00 | 24,00 | 0 | 0 | 24,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010242 | 7,50 | 0 | 0 | 7,50 | 7,50 | 0 | 0 | 7,50 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010242 | 34,90 | 0 | 0 | 34,90 | 34,90 | 0 | 0 | 34,90 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 5,00 | 0 | 0 | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 5,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 12,50 | 0 | 0 | 12,50 | 12,50 | 0 | 0 | 12,50 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 1,32 | 0 | 0 | 1,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 140,32 | 0 | 0 | 140,75 | 36,38 | 0 | 0 | 36,38 | 25 | 0 | 0 | 25 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 2,75 | 0 | 0 | 2,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 2,26 | 0 | 0 | 2,26 | 2,35 | 0 | 0 | 2,35 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 149,71 | 0 | 0 | 149,71 | 149,75 | 0 | 0 | 149,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 32,50 | 0 | 0 | 32,50 | 32,50 | 0 | 0 | 32,50 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 1,46 | 0 | 0 | 1,46 | 1,46 | 0 | 0 | 1,46 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010247 | 101,25 | 0 | 0 | 101,25 | 101,25 | 0 | 0 | 101,25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010853 | 1,00 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 1,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192030121 | 234,15 | 0 | 14,40 | 219,75 | 234,15 | 0 | 14,40 | 219,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192030129 | 70,60 | 0 | 4,35 | 66,25 | 70,60 | 0 | 4,35 | 66,25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Расходы на выполнение других расходных обязательств администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1307,72 | 0 | 0 | 1307,72 | 1294,58 | 0 | 0 | 1294,58 | 99 | 0 | 0 | 99 |
|  |  |  | ГРБС | 91401136110290200242 | 11,25 | 0 | 0 | 11,25 | 11,25 | 0 | 0 | 11,25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200242 | 5,00 | 0 | 0 | 5,00 | 2,60 | 0 | 0 | 2,60 | 52 | 0 | 0 | 52 |
|  |  |  |  | 91401136110290200242 | 102,50 | 0 | 0 | 102,50 | 102,50 | 0 | 0 | 102,50 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200242 | 21,25 | 0 | 0 | 21,25 | 21,25 | 0 | 0 | 21,25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 272,04 | 0 | 0 | 272,04 | 272,04 | 0 | 0 | 272,04 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 456,31 | 0 | 0 | 456,31 | 445,58 | 0 | 0 | 445,58 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 5,00 | 0 | 0 | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 5,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 402,97 | 0 | 0 | 402,97 | 402,97 | 0 | 0 | 402,97 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 3,63 | 0 | 0 | 3,63 | 3,63 | 0 | 0 | 3,63 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 25,53 | 0 | 0 | 25,53 | 25,53 | 0 | 0 | 25,53 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 0,81 | 0 | 0 | 0,81 | 0,81 | 0 | 0 | 0,81 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200247 | 1,17 | 0 | 0 | 1,17 | 1,17 | 0 | 0 | 1,17 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200853 | 0,25 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0,25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 34,04 | 34,04 | 0 | 0 | 34,04 | 34,04 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 91402036110351180121 | 23,58 | 23,58 | 0 | 0 | 23,09 | 23,09 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91402036110351180129 | 7,12 | 7,12 | 0 | 0 | 7,12 | 7,12 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91402036110351180244 | 3,30 | 3,30 | 0 | 0 | 3,30 | 3,30 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Управление резервным фондом администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 122,50 | 0 | 0 | 122,50 | 122,50 | 0 | 0 | 122,50 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91410016110590470312 | 122,50 | 0 | 0 | 122,50 | 122,50 | 0 | 0 | 122,50 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Резервный фонд администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 71,25 | 0 | 0 | 71,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 91401116110620570870 | 71,25 | 0 | 0 | 71,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Защита населения и территории Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 202,85 | 0 | 12,75 | 200,10 | 202,85 | 0 | 2,75 | 200,10 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91403106100000000000 | 202,85 | 0 | 12,75 | 200,10 | 202,85 | 0 | 2,75 | 200,10 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 202,85 | 0 | 2,75 | 200,10 | 202,85 | 0 | 2,75 | 200,10 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91403106120191430244 | 2,75 | 0 | 2,75 | 0 | 2,75 | 0 | 2,75 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
|  |  |  |  | 91403106120191430244 | 35,53 | 0 | 0 | 35,53 | 35,53 | 0 | 0 | 35,53 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91403106120191430633 | 164,57 | 0 | 0 | 164,57 | 164,57 | 0 | 0 | 164,57 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство и реконструкция объектов | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 11172,48 | 0 | 2833,58 | 8338,91 | 2925,91 | 0 | 0 | 2925,91 | 26 | 0 | 0 | 35 |
|  |  |  | ГРБС | 914040961300000000000 | 11172,48 | 0 | 2833,58 | 8338,91 | 2925,91 | 0 | 0 | 2925,91 | 26 | 0 | 0 | 35 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования, строительство, ремонт, содержание дорог и мостов в границах поселений | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 11172,48 | 0 | 2833,58 | 8338,91 | 2925,91 | 0 | 0 | 2925,91 | 26 | 0 | 0 | 35 |
|  |  |  | ГРБС | 91404096130191290243 | 1355,68 | 0 | 0 | 1355,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91404096130191290244 | 6502,24 | 0 | 0 | 6502,24 | 2490,81 | 0 | 0 | 2490,81 | 38 | 0 | 0 | 38 |
|  |  |  |  | 91404096130191290244 | 334,85 | 0 | 0 | 334,85 | 334,85 | 0 | 0 | 334,85 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91404096130191290244 | 48,72 | 0 | 0 | 48,72 | 11,36 | 0 | 0 | 11,36 | 23 | 0 | 0 | 23 |
|  |  |  |  | 91404096130191290244 | 88,89 | 0 | 0 | 88,89 | 88,89 | 0 | 0 | 88,89 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения | 914040961301S8850244 | 2842,10 | 0 | 2833,58 | 8,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Мероприятия по передаче полномочий по строительству, ремонту, содержанию дорог и мостов общего пользования в границах поселений | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.12 | Основное мероприятие "Расходы на реализацию проектов по поддержке местных инициатив в границах Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области" | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 30305,78 | 0 | 15214,03 | 15091,75 | 17731,21 | 0 | 5103,09 | 12628,12 | 58 | 0 | 33 | 71 |
|  |  |  | ГРБС | 914050261400000000000 | 30305,78 | 0 | 15214,03 | 15091,75 | 17731,21 | 0 | 5103,09 | 12628,12 | 58 | 0 | 33 | 71 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Мероприятия по содержанию системы уличного освещения | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 515,30 | 0 | 17,93 | 457,96 | 475,88 | 0 | 17,93 | 457,96 | 100 | 0 | 100 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91405036140194220244 | 375,00 | 0 | 0 | 375,00 | 375,00 | 0 | 0 | 375,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140194220244 | 19,72 | 0 | 0 | 19,72 | 19,72 | 0 | 0 | 19,72 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140194220244 | 38,27 | 0 | 0 | 38,27 | 38,27 | 0 | 0 | 38,27 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140194220247 | 56,68 | 0 | 0 | 56,68 | 56,68 | 0 | 0 | 56,68 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 914050361401S8670247 | 25,63 | 0 | 17,93 | 7,70 | 25,63 | 0 | 17,93 | 7,70 | 100 | 0 | 100 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Расходы Горожанского сельского поселения на содержание, капитальный и текущий ремонт объектов в области жилищно-коммунального хозяйства | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1474,83 | 0 | 0 | 1474,83 | 1447,20 | 0 | 0 | 1447,20 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91405026140294210244 | 72,20 | 0 | 0 | 72,20 | 72,20 | 0 | 0 | 72,20 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405026140294210244 | 27,63 | 0 | 0 | 27,63 | 27,63 | 0 | 0 | 27,63 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405026140294210813 | 1375,00 | 0 | 0 | 1375,00 | 1375,00 | 0 | 0 | 1375,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 | Субвенция Горожанского сельского поселения на выполнение передаваемых полномочий по осуществлению муниципального жилищного контроля на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.4 | Основное мероприятие «Повышение общего уровня благоустройства поселений» | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 7690,36 | 0 | 0 | 7690,36 | 7621,55 | 0 | 0 | 7621,55 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91405036140494250244 | 3,45 | 0 | 0 | 3,45 | 3,45 | 0 | 0 | 3,45 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 6811,26 | 0 | 0 | 6811,26 | 6811,26 | 0 | 0 | 6811,26 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 369,54 | 0 | 0 | 369,54 | 369,54 | 0 | 0 | 369,54 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 4,36 | 0 | 0 | 4,36 | 4,36 | 0 | 0 | 4,36 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 276,05 | 0 | 0 | 276,05 | 276,05 | 0 | 0 | 276,05 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 70,26 | 0 | 0 | 70,26 | 4,90 | 0 | 0 | 4,90 | 6 | 0 | 0 | 6 |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 71,20 | 0 | 0 | 71,20 | 71,20 | 0 | 0 | 71,20 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140494250245 | 9,75 | 0 | 0 | 9,75 | 9,75 | 0 | 0 | 9,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405036140494250247 | 74,49 | 0 | 0 | 74,49 | 74,49 | 0 | 0 | 74,49 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.5 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно - коммунального хозяйства | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.6 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 17171,27 | 0 | 15196,10 | 1975,17 | 7060,33 | 0 | 5085,16 | 1975,17 | 36 | 0 | 28 | 100 |
|  |  |  |  | 914050161406S8600412 | 17171,27 | 0 | 15196,10 | 1975,17 | 7060,33 | 0 | 5085,16 | 1975,17 | 36 | 0 | 28 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.7 | Основное мероприятие "Содержание, капитальный и текущий ремонт объектов в области жилищно-коммунального хозяйства" | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.8 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий поселений | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.9 | Мероприятия по подготовке и проведению празднования памятных дат | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.10 | Основное мероприятие "Приобретение коммунальной техники за счет средств бюджетов" | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 3454,02 | 0 | 0 | 3454,02 | 1126,29 | 0 | 0 | 1126,24 | 32 | 0 | 0 | 32 |
|  |  |  | ГРБС | 91405026141098620244 | 46,25 | 0 | 0 | 46,25 | 46,25 | 0 | 0 | 46,25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405026141098620244 | 3407,77 | 0 | 0 | 3407,77 | 1080,04 | 0 | 0 | 1080,04 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.11 | Основное мероприятие "Передача полномочий по обеспечению ремонта объектов теплоснабжения" | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.12 | Основное мероприятие "Реализация проектов по поддержке местных инициатив на территории поселения в рамках развития инициативного бюджетирования" | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Развитие культуры Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1433,02 | 0 | 0 | 1433,02 | 1428,38 | 0 | 0 | 1428,38 | 99 | 0 | 0 | 99 |
|  |  |  | ГРБС | 914080161500000000000 | 1433,02 | 0 | 0 | 1433,02 | 1428,38 | 0 | 0 | 1428,38 | 99 | 0 | 0 | 99 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 91408016150194110540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 | Мероприятия по содержанию объектов культуры сельского поселения | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3 | Основное мероприятие "Передача полномочий по обеспечению выплаты заработной платы работникам учреждений культуры" | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 746,77 | 0 | 0 | 746,77 | 746,77 | 0 | 0 | 746,77 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91408016150394110540 | 746,77 | 0 | 0 | 746,77 | 642,00 | 0 | 0 | 642,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4 | Организация культурного досуга населения | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 686,25 | 0 | 0 | 686,25 | 681,61 | 0 | 0 | 681,61 | 99 | 0 | 0 | 99 |
|  |  |  | ГРБС | 91408016150494260242 | 32,50 | 0 | 0 | 32,50 | 32,50 | 0 | 0 | 32,50 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260242 | 4,25 | 0 | 0 | 4,25 | 4,25 | 0 | 0 | 4,25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260242 | 9,87 | 0 | 0 | 9,87 | 9,87 | 0 | 0 | 9,87 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260242 | 7,50 | 0 | 0 | 7,50 | 7,50 | 0 | 0 | 7,50 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 62,05 | 0 | 0 | 62,05 | 62,05 | 0 | 0 | 62,05 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 69,67 | 0 | 0 | 69,67 | 69,67 | 0 | 0 | 69,67 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 364,86 | 0 | 0 | 364,86 | 364,86 | 0 | 0 | 364,86 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 4,64 | 0 | 0 | 4,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 68,11 | 0 | 0 | 68,11 | 68,11 | 0 | 0 | 68,11 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 0,29 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0 | 0 | 0,29 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91408016150494260247 | 62,50 | 0 | 0 | 62,50 | 62,50 | 0 | 0 | 62,50 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | Развитие физической культуры и спорта в Горожанском сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание условий, обеспечивающих возможность жителям сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914110261600000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | 914110261600000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.2 | "Передача полномочий по обеспечению выплаты заработной платы работникам физической культуры и спорта" | Создание условий, обеспечивающих возможность жителям сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 | Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникшие в результате решений, принятых органами власти другого уровня | Внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения межбюджетных трансфертов. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.1 | Обслуживание муниципального долга | Внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения межбюджетных трансфертов. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шашурин Е.В.-глава администрации сельского поселения | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 12

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Горожанского сельского поселения

Рамонского муниципального района

Воронежской области

Информация о расходах местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района  Воронежской области по состоянию на __01 октября 2024__ года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 184689,52 | 184689,52 | 60541,71 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 12232,96 | 12232,96 | 8132,61 |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 6090,88 | 6090,88 | 3576,30 |
| Основное мероприятие 1.2 | Выполнение других расходных обязательств администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 5230,90 | 5230,90 | 4076,25 |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 136,18 | 136,18 | 99,09 |
| Основное мероприятие 1.4 | Управление резервным фондом администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 490,00 | 490,00 | 380,97 |
| Основное мероприятие 1.6 | Резервный фонд администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 285,00 | 285,00 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Защита населения и территории Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 811,40 | 811,40 | 324,32 |
| Основное мероприятие 2.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 811,40 | 811,40 | 324,32 |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство и реконструкция объектов | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 44689,94 | 44689,94 | 3844,83 |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования, строительство, ремонт, содержание дорог и мостов в границах поселений | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 44689,94 | 44689,94 | 3844,83 |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3 | Мероприятия по передаче полномочий по строительству, ремонту, содержанию дорог и мостов общего пользования в границах поселений | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.4 | Мероприятия по обеспечению комплексного развития сельских территорий | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.12 | Основное мероприятие "Расходы на реализацию проектов по поддержке местных инициатив в границах Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области" | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 121223,12 | 121223,12 | 44779,14 |
| Основное мероприятие 4.1 | Мероприятия по содержанию системы уличного освещения | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 2061,19 | 2061,19 | 1386,30 |
| Основное мероприятие 4.2 | Расходы Горожанского сельского поселения на содержание, капитальный и текущий ремонт объектов в области жилищно-коммунального хозяйства | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 5899,32 | 5899,32 | 4554,32 |
| Основное мероприятие 4.3 | Субвенция Горожанского сельского поселения на выполнение передаваемых полномочий по осуществлению муниципального жилищного контроля на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.4 | Основное мероприятие «Повышение общего уровня благоустройства поселений» | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 30761,42 | 30761,42 | 12399,95 |
| Основное мероприятие 4.5 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно - коммунального хозяйства | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.6 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 68685,10 | 68685,10 | 25173,53 |
| Основное мероприятие 4.7 | Основное мероприятие "Содержание, капитальный и текущий ремонт объектов в области жилищно-коммунального хозяйства" | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.8 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий поселений | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.9 | Мероприятия по подготовке и проведению празднования памятных дат | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.10 | Основное мероприятие "Приобретение коммунальной техники за счет средств бюджетов" | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 13816,10 | 13816,10 | 1265,04 |
| Основное мероприятие 4.11 | Основное мероприятие "Передача полномочий по обеспечению ремонта объектов теплоснабжения" | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.12 | Основное мероприятие "Реализация проектов по поддержке местных инициатив на территории поселения в рамках развития инициативного бюджетирования" | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 | Развитие культуры Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 5732,10 | 5732,10 | 2958,67 |
| Основное мероприятие 5.1 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.2 | Мероприятия по содержанию объектов культуры сельского поселения | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.3 | Основное мероприятие "Передача полномочий по обеспечению выплаты заработной платы работникам учреждений культуры" | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 2987,10 | 2987,10 | 2000,00 |
| Основное мероприятие 5.4 | "Организация культурного досуга населения | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 2745,00 | 2745,00 | 1460,81 |
| Подпрограмма 6 | Развитие физической культуры и спорта в Горожанского сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6.2 | "Передача полномочий по обеспечению выплаты заработной платы работникам физической культуры и спорта" | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 7 | Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникшие в результате решений, принятых органами власти другого уровня | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 7.1 | Обслуживание муниципального долга | бюджет Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |

Приложение 13

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Горожанского сельского поселения

Рамонского муниципального района

Воронежской области

Отчёт о кассовых расходах  бюджета Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области на реализацию муниципальных программ  по состоянию на 01 октября 2024 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы бюджета Комсомольского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области за отчётный год, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исполнитель мероприятия, Ф.И.О., должность исполнителя) | РзПз | ЦСР | ВР | лимит на год <1> | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения. | 0104 | 6100000000 | 000 | 184689,52 | 46172,38 | 6041,71 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения. | 0104 | 6100000000 | 000 | 184689,52 | 46172,38 | 6041,71 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения. | 0104 | 6100000000 | 000 | 12232,96 | 3058,24 | 8132,61 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения. | 0104 | 6100000000 | 000 | 12232,96 | 3058,24 | 8132,61 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения. | 0104 | 6110192010 | 000 | 6090,88 | 1522,72 | 3576,30 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения. | 0104 | 6110192010 | 000 | 6090,88 | 1522,72 | 3576,30 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Выполнение других расходных обязательств администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения. | 0113 | 6110290200 | 000 | 5230.90 | 1307,72 | 4076,25 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения. | 0113 | 6110290200 | 000 | 5230.90 | 1307,72 | 4076,25 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения. | 0203 | 6110351180 | 000 | 136,18 | 34,04 | 99,09 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В - глава сельского поселения. | 0203 | 6110351180 | 000 | 136,18 | 34,04 | 99,09 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Управление резервным фондом администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  | 1001 | 6110590470 | 000 | 490,00 | 122,50 | 380,97 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 1001 | 6110590470 | 000 | 490,00 | 122,50 | 380,97 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Резервный фонд администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  | 0111 | 6110620570870 | 200 | 285,00 | 71,25 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0111 | 6110620570870 | 200 | 285,00 | 71,25 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Защита населения и территории Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0310 | 6100000000 | 000 | 811,40 | 202,85 | 324,32 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0310 | 6100000000 | 000 | 811,40 | 202,85 | 324,32 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0310 | 6120191430 | 200 | 811,40 | 202,85 | 324,32 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0310 | 6120191430 | 200 | 811,40 | 202,85 | 324,32 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство и реконструкция объектов | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | 0409 | 61300000000 | 000 | 44689,94 | 11172,48 | 3844,83 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения | 0409 | 61300000000 | 000 | 44689,94 | 11172,48 | 3844,83 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования, строительство, ремонт, содержание дорог и мостов в границах поселений | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0409 | 6130191290 | 000 | 44689,94 | 11172,48 | 3844,83 |
|  |  |  |  | 0409 | 61301S8850 | 000 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0409 | 6130191290 | 000 | 44689,94 | 11172,48 | 3844,83 |
|  |  |  |  | 0409 | 61301S8850 | 000 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Мероприятия по передаче полномочий по строительству, ремонту, содержанию дорог и мостов общего пользования в границах поселений | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 | Мероприятия по обеспечению комплексного развития сельских территорий | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.12 | Основное мероприятие "Расходы на реализацию проектов по поддержке местных инициатив в границах Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области" | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0502 | 6140000000 | 000 | 121223,12 | 30305,78 | 44779,14 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0502 | 6140000000 | 000 | 121223,12 | 30305,78 | 44779,14 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Мероприятия по содержанию системы уличного освещения | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | 0503 | 6140194220 | 000 | 2061,19 | 515,30 | 1386,30 |
|  |  |  |  | 0503 | 61401S8670 | 000 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0503 | 6140194220 | 000 | 2061,19 | 515,30 | 1386,30 |
|  |  |  |  | 0503 | 6140194220 | 000 |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Расходы Горожанского сельского поселения на содержание, капитальный и текущий ремонт объектов в области жилищно-коммунального хозяйства | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0503 | 6140294210 | 000 | 5899,32 | 1474,83 | 4554,32 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0503 | 6140294210 | 000 | 5899,32 | 1474,83 | 4554,32 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 | Субвенция Горожанского сельского поселения на выполнение передаваемых полномочий по осуществлению муниципального жилищного контроля на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.4 | Основное мероприятие «Повышение общего уровня благоустройства поселений» | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0503 | 6140494250 | 000 | 30761,42 | 7690,36 | 7886,01 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0503 | 6140494250 | 000 | 30761,42 | 7690,36 | 7886,01 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.5 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно - коммунального хозяйства | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.6 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0501 | 61406S9330412 | 200 | 68685,10 | 17171,27 | 25173,53 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0501 | 61406S9330412 | 200 | 68685,10 | 17171,27 | 25173,53 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.7 | Основное мероприятие "Содержание, капитальный и текущий ремонт объектов в области жилищно-коммунального хозяйства" | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.8 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий поселений | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.9 | Мероприятия по подготовке и проведению празднования памятных дат | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.9 | Мероприятия по подготовке и проведению празднования памятных дат | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.10 | Основное мероприятие "Приобретение коммунальной техники за счет средств бюджетов" | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0502 | 6141098620244 | 200 | 13816,10 | 3454,02 | 1265,04 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0502 | 6141098620244 | 200 | 13816,10 | 3454,02 | 1265,04 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.11 | Основное мероприятие "Передача полномочий по обеспечению ремонта объектов теплоснабжения" ды | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.12 | Основное мероприятие "Реализация проектов по поддержке местных инициатив на территории поселения в рамках развития инициативного бюджетирования" | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Развитие культуры Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0801 | 61500000000 | 000 | 5732,10 | 1433,02 | 3460,81 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0801 | 61500000000 | 000 | 5732,10 | 1433,02 | 3460,81 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 | Мероприятия по содержанию объектов культуры сельского поселения | всего | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3 | Основное мероприятие "Передача полномочий по обеспечению выплаты заработной платы работникам учреждений культуры" | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0801 | 6150394110540 | 200 | 2987,10 | 746,77 | 2000,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0801 | 6150394110540 | 200 | 2987,10 | 746,77 | 2000,00 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4 | "Организация культурного досуга населения | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0801 | 6150494260 | 200 | 2745,00 | 686,25 | 1460,81 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | 0801 | 6150494260 | 200 | 2745,00 | 686,25 | 1460,81 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | Развитие физической культуры и спорта в Горожанского сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.2 | "Передача полномочий по обеспечению выплаты заработной платы работникам физической культуры и спорта" | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 | Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникшие в результате решений, принятых органами власти другого уровня | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 4сновное мероприятие 7.1 | Обслуживание муниципального долга | всего | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Шашурин Е.В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |

<1>Предусмотрено решением о бюджете Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области на конец отчётного периода.